Opole Lubelskie, dnia 1 stycznia 2025 roku

Informacja dotycząca realizacji planu

działania priorytetowego dla rejonu służbowego numer 4

Zespołu Dzielnicowych Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji

w Opolu Lubelskim

za okres od 1 stycznia 2025 roku do 30 czerwca 2025 roku

1. Charakterystyka  zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym .

W rejonie służbowym numer 4 obejmującym między innymi miejscowość  Trzciniec zdiagnozowano problem dotyczący niedopełnienia przez właścicieli obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości lub przypadków nieczytelnego jej oznaczenia. W miejscowości Trzciniec znajdują się 83 posesje, z czego w 20 zdiagnozowano brak właściwego oznaczenia numerycznego, bądź nieczytelny numer nieruchomości. Poprawne oznaczenie numeryczne  jest  kluczowe dla sprawnej i szybkiej identyfikacji posesji, co ma bezpośredni wpływ na czynności podejmowane w związku z ratowaniem życia i zdrowia ludzkiego  oraz zapewnieniem ładu i porządku publicznego.

2. Zakładany cel do osiągnięcia .

Poprzez zwiększenie świadomości mieszkańców miejscowości Trzciniec wynikającej z obowiązku prawidłowego oznaczenia nieruchomości, doprowadzenie do zmniejszenia o co najmniej  50% ilości posesji nie posiadających oznaczenia numerycznego, bądź których numer jest nieczytelny.

- Proponowane działania  wraz z terminami  realizacji poszczególnych  etapów / zadań

1.  Rozmieszczenie na słupach ogłoszeniowych w miejscowości Trzciniec ifnormacji  dotyczącej obowiązku właściwego oznaczenia nieruchomości  numerem porządkowym, termin realizacji do 15 lutego 2025 roku.

2. Spotkanie i rozmowa z sołtysem miejscowości Trzciniec w związku ze zdiagnozowanym problemem plegającym na braku prawidłowego oznaczenia nieruchomości numerem porządkowym na terenie miejscowości Trzciniec, termin realizacji do 31 stycznia 2025 roku.

3. Przeprowadzanie rozmów z mieszkańcami miejscowości Trzciniec w temacie właściwego oznaczenia nieruchomości numerem porządkowym oraz konsekwencjach prawnych wynikających z braku właściwego oznaczenia nieruchomości, termin realizacji luty - kwiecień 2025 roku.

4. Przeprowadzenie  kontroli dotyczących realizacji obowiązku właściwego oznaczenia nieruchomości numerem porządkowym oraz stosowanie przewidzianych prawem środków represyjnych wobec sprawców wykroczeń z artykułu 64 kodeksu wykroczeń, termin realizacji maj - czerwiec 2025 roku.

- Podmioty współpracujące w realizacji  działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych  przez nie do realizacji zadań.

1. Sołtys Sołectwa Trzciniec poprzez informowanie mieszkańców miejscowości Trzciniec o konieczności właściwego oznaczenia nieruchomości numerem porządkowym.

- Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

1. Przekazywanie informacji  podczas rozmów ze społeczeństwem.

2. Zamieszczenie informacji na stronie internetowej KPP Opole Lubelskie.

3. Zamieszczenie informacji na słupach ogłoszeniowych w miejscowości Trzciniec.

młodszy aspirant Paweł Chęć