Opole Lubelskie, dnia 1 stycznia 2025 roku.

Informacja dotycząca realizacji planu

działania priorytetowego dla rejonu służbowego numer 1

Zespołu Dzielnicowych Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji

w Opolu Lubelskim

za okres od 1 stycznia  2025 roku do 30 czerwca 2025 roku

1.  Charakterystyka  zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

W rejonie służbowym numer 1 obejmującym miasto Opole Lubelskie, przy ulicy Rybackiej, usytuowane jest  klikunastohektarowe kąpielisko miejskie. Zimą i wiosną młodzież, nie zważając na zagrożenia, chodzi pod lodzie, narażając się na utratę życia i zdrowia. Teren obiektu rekreacyjnego gromadzi  młodzież w różnym przedziale wiekowym, która dopuszcza się różnego rodzaju niewłaściwych zachowań. Z posiadanego rozpoznania oraz wiedzy dzielnicowego wynika,  że osoby te wykazują objawy demoralizacji, polegające między innymi na tym, że palą  papierosy, spożywają alkohol oraz zaśmiecają  teren obiektu. Powoduje to zakłócenie porządku publicznego oraz obniża poczucie bezpieczeństwa lokalnej społeczności. Dodatkowo utrudnia swobodne korzystanie z infrastruktury obiektu rekreacyjnego innym osobom, między  innymi rodzinom z małymi dziećmi. Nasilenie gromadzenia się młodzieży zauważalne jest w godzinach wieczorowo-nocnych. W analogicznym okresie ubiegłego roku odnotowano 4 zdarzenia wyczerpujące znamiona przestępstw i wykroczeń.

- Zakładany cel do osiągnięcia.

Ograniczenie występowania istniejącego zagrożenia dotyczącego zaistniałych  przestępstw i wykroczeń o 50% .

3. Proponowane działania  wraz z terminami  realizacji poszczególnych etapów / zadań

1. Wniosek o dyslokację służb ZPI KPP Opole Lubelskie w rejonie  kąpieliska miejskiego, termin - realizacji do 15 lutego 2025 roku.

2. Nawiązanie współpracy z Opolskim Centrum Kultury w zakresie podjęcia wspólnych działań mających na celu ograniczenie negatywnych zjawisk  na terenie kąpieliska, termin realizacji do 15 kwietnia 2025 roku.

3. Systematyczny obchód terenu kąpieliska przez dzielnicowego pod kątem ujawniania osób dopuszczających się niezgodnych z prawem zachowań, oraz zachowań związanych z niebezpieczeństwem załamania się lodu i w konsekwencji utonięciem, termin realizacji do 30 kwietnia 2025 roku.

4. Prowadzenie w czasie obchodów kontroli kąpieliska pod kątem ujawniania zachowań niezgodnych z prawem, a w konsekwencji stosowanie środków represji celem wdrożenia ujawnionych sprawców do zachowań zgodnych z obowiązującymi normami prawnymi.

5. Przeprowadzenie spotkań z dziećmi i młodzieżą uczącą się w szkołach na terenie Opola Lubelskiego, w czasie których będą wskazywane zasady dotyczące bezpiecznego i poprawnego zachowania na zamarzniętych akwenach wodnych, termin realizacji do 15 lutego 2025 roku.

6. Przeprowadzenie spotkań z dziećmi i młodzieżą uczącą się w szkołach na terenie Opola Lubelskiego, w czasie których będą wskazywane bezpieczne formy wypoczynku nad wodą, termin realizacji do 20 czerwca 2025 roku.

4. Podmioty współpracujące w realizacji  działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych  przez nie do realizacji zadań.

- Opolskie Centrum Kultury  w Opolu Lubelskim – w zakresie organizacji spotkań z mieszkańcami Opola Lubelskiego - w obszarze  bezpiecznego wypoczynku nad wodą.

- Urząd Miasta w Opolu Lubelskim w zakresie udostępnienia regulaminu oraz właściwego i prawidłowego oznaczenia kąpieliska dla osób z niego korzystających.

- Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

- Informowanie podczas spotkań ze społeczeństwem.

- Na stronie internetowej KPP w Opolu Lubelskim.

- Zamieszczenie informacji w lokalnej gazecie „Wspólnota Opolska”

sierżant  Dawid Siejka