Informacja dotycząca realizacji planu priorytetowego dla rejonu służbowego nr 1

na okres od 01.07.2025 r. do 31.12.2025 r.

- Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

W rejonie służbowym nr 1 obejmującym miasto Opole Lubelskie, w rejonie ulicy Fabrycznej w Opolu Lubelskim zdiagnozowano problem dotyczący nietrzymania psów 
na uwięzi oraz niewywiązywania się z obowiązku szczepień przez właścicieli zwierząt. Potwierdzają to zgłoszenia wskazywane przez mieszkańców na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa. W rozmowach z mieszkańcami ustalono, że największy problem występuje w ciągu numerów 105-160. Mieszkańcy zgłaszają, że obawiają się korzystać 
z chodnika z powodu psów wybiegających z posesji. Zwierzęta te stwarzają zagrożenie dla pieszych, rowerzystów a także kierujących pojazdami.

- Zakładany cel do osiągnięcia:

Uświadomienie mieszkańców ul. Fabrycznej w Opolu Lubelskim posiadających psy 
o konsekwencjach związanych z nienależytą ostrożnością przy trzymaniu psów.

- Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów zadań :

- Reagowanie na sytuacje, w których właściciele nie przestrzegają przepisów dotyczących trzymania psów na uwięzi (stosowanie środków przewidzianych prawem), termin realizacji na bieżąco w czasie służby obchodowej.

- Wystąpienie z wnioskiem do Urzędu Miasta w Opolu Lubelskim i wspólne kontrole oraz reakcje na zgłoszenia mieszkańców w zakresie odławiania bezpańskich psów, termin realizacji do 30.09.2025 r.

- Sporządzenie i rozpropagowanie na tablicach ogłoszeń informacji o prawach 
i obowiązkach właścicieli psów, termin realizacji 30.08.2025 r.

- Wystąpienie do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Opolu Lubelskim o wspólne przeprowadzenie kontroli właścicieli psów pod kątem szczepień zwierząt przeciw wściekliźnie (nie mniej niż 2 kontrole), termin realizacji wrzesień/październik 2025 r.

- Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań.

  - Urząd Miasta w Opolu Lubelskim – wspólne kontrole i reakcje na zgłoszenia mieszkańców w zakresie odławiania bezpańskich psów;

  - Powiatowy Lekarz Weterynarii w Opolu Lubelskim – wspólne przeprowadzanie kontroli właścicieli psów pod kątem szczepień zwierząt przeciw wściekliźnie.

- Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji 
o działaniu priorytetowym.

  - Informowanie podczas spotkań ze społeczeństwem;

  - Zamieszczenie informacji na stronie internetowej KPP w Opolu Lubelskim;

  - Zamieszczenie informacji w lokalnej gazecie „Wspólnota Opolska”.

sierż. Dawid Siejka