Informacja dotycząca realizacji planu priorytetowego dla rejonu służbowego nr 3

na okres od 01.07.2025 r. do 31.12.2025 r.

- Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym

W rejonie służbowym nr 3 obejmującym gminę Józefów nad Wisłą w miejscowości Chruślanki Mazanowskie zdiagnozowano problem dotyczący nietrzymania psów na uwięzi przez ich właścicieli oraz nie wywiązywania się właścicieli zwierząt z obowiązku szczepień. Potwierdzają to  rozmowy z mieszkańcami danej miejscowości oraz zgłoszeniami na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa. Również w rozmowie z sołtysem ustalono, że dochodzi do  skarg mieszkańców na włascicieli, którzy nie trzymają psów na uwięzi, a pozostawione zwierzęta biegają po jezdni stwarzając zagrożenie dla pieszych oraz kierujących pojazdami.

Z przeprowadzonej analizy wynika, że o różnych porach dnia część mieszkańców nie zachowuje należytej ostrożności przy trzymaniu psów, puszcza je luźno niezabezpieczając odpowiednio posesji, co w konsekwencji skutkuje naruszeniem przepisu artykułu 77 kodeksu wykroczeń. Luźno biegające psy stwarzają zagrożenie dla mieszkańców, a także dla osób poruszających się pojazdami przez miejscowość, którzy są zmuszani do gwałtownego hamowania lub w przypadku rowerzystów do odganiania się od zwierząt.

- Zakładany cel do osiągnięcia.

Uświadomienie wszystkich mieszkańców miejscowości Chruślanki Mazanowskie posiadających psy (tj. 100% właścicieli psów) o konsekwencjach związanych z nienależytą ostrożnością przy trzymaniu psów.

- Proponowane Działąnia wraz z terminami realizacji poszczególnyh etapów zadań.

  - Reagowanie na sytuacje, w któych właściciele nie przestrzegają przepisów dotyczących trzymania psów na uwięzi (stosowanie środków przewidzianych prawem) – termin realizacji na bieżąco w czasie służby obchodowej.

  - Wystąpienie z wnioskiem do Urzędu Gminy w Józefowie nad Wisłą o wspólne kontrole 
i reakcje na zgłoszenia mieszkańców w zakresie odławiania bezpańskich psów – termin realizacji do 15.08.2025 r.

  - Sporządzenie oraz rozpropagowanie informacji na tablicach ogłoszeń o prawach 
i obowiązkach właścicieli psów – termin realizacji do 15.08.2025 r.

  - Wystąpienie do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Opolu Lubelkim o wspólne przeprowadzenie kontroli właścicieli psów pod kątem szczepień zwierząt przeciwko wściekliźnie i warunków bytowych zwierząt – termin realizacji październik 2025 r.

- Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań.

  - Urząd Gminy w Józefowie nad Wisłą – wspólne kontrole i reakcje na zgłoszenia mieszkańców w zakresie odławiania bezpańskich psów.

  - Powiatowy Lekarz Weterynarii w Opolu Lubelskim – wspólne przeprowadzanie kontroli właścicieli psów pod kątem sprawdzenia stanu zdrowia oraz warunków bytowych zwierząt.

- Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

  - Informowanie podczas spotkań ze społeczeństwem.

  - Na stronie internetowej KPP w Opolu Lubelskim.

  - Zamieszczanie informacji na stronie internetowej Urzędu Gminy Józefów nad Wisłą.

sierż. sztab. Łukasz Rosa