Informacja dotycząca realizacji planu priorytetowego dla rejonu służbowego nr 4

na okres od 01.07.2025 r. do 31.12.2025 r.

- Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym

W rejonie służbowym nr 4 obejmującym gminę Łaziska, w  miejscowości  Kamień zdiagnozowano problem dotyczący niedopełnienia przez właścicieli obowiązku umieszczenia 
w odpowiednim miejscu tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości lub przypadków nieczytelnego jej oznaczenia. W miejscowości Kamień znajduje się 168 posesji, z czego 
w 35 zdiagnozowano brak właściwego oznaczenia numerycznego bądź nieczytelny numer nieruchomości. Poprawne oznaczenie numeryczne jest kluczowe dla sprawnej i szybkiej identyfikacji posesji, co ma bezpośredni wpływ na czynności podejmowane w związku 
z ratowaniem życia i zdrowia ludzkiego oraz zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego.

- Zakładany cel do osiągnięcia.

Zwiększenie świadomości mieszkańców miejscowości Kamień odnośnie obowiązku prawidłowego oznaczenia nieruchomości. Doprowadzenie do zmniejszenia o co najmniej 50% liczby posesji nieposiadających oznaczenia numerycznego, bądź których numer jest nieczytelny.

- Proponowane Działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów zadań.

  - Lipiec 2025 r. – rozmieszczenie na słupach ogłoszeniowych w miejscowości Kamień, informacji dotyczącej obowiązku właściwego oznaczenia nieruchomości numerem porządkowym.

  - Lipiec 2025 r. – spotkanie i rozmowa z sołtysem miejscowości Kamień w związku ze zdiagnozowanym problemem polegającym na braku prawidłowego oznaczenia nieruchomości numerem porządkowym na terenie miejscowości Kamień .

  - Sierpień/wrzesień/październik 2025 r. – przeprowadzanie rozmów z mieszkańcami miejscowości Kamień na temat właściwego oznaczenia nieruchomości numerem porządkowym oraz konsekwencjach prawnych wynikających z niedopełnienia tego obowiązku.

  - Listopad/grudzień 2025 r. – przeprowadzanie  kontroli dotyczących realizacji obowiązku właściwego oznaczenia nieruchomości numerem porządkowym oraz stosowanie przewidzianych prawem środków wobec sprawców wykroczeń z art. 64 KW.

- Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań.

  - Sołtys Sołectwa Kamień poprzez informowanie mieszkańców miejscowości Kamień 
o konieczności właściwego oznaczenia nieruchomości numerem porządkowym.

- Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

  - Przekazywanie informacji  podczas rozmów ze społeczeństwem.

  - Zamieszczenie informacji na stronie internetowej KPP w Opolu Lubelskim.

  - Zamieszczenie informacji na słupach ogłoszeniowych w miejscowości Kamień.

mł.asp. Paweł Chęć