Informacja dotycząca realizacji planu priorytetowego dla rejonu służbowego nr 5

na okres od 01.07.2025 r. do 31.12.2025 r.

- Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym

W rejonie służbowym nr 5 obejmującym  gminę Wilków w miejscowości  Kępa Chotecka zdiagnozowano problem dotyczący niedopełnienia przez właścicieli obowiązku umieszczenia 
w odpowiednim miejscu tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości lub przypadków nieczytelnego jej oznaczenia. W miejscowości Kępa Chotecka znajduje się 59 posesji, z czego 
w 32 zdiagnozowano brak właściwego oznaczenia numerycznego, bądź nieczytelny numer nieruchomości. Poprawne oznaczenie numeryczne jest kluczowe dla sprawnej i szybkiej identyfikacji posesji, co ma bezpośrdni wpływ na czynności podejmowane w związku  
z ratowniem życia i zdrowia ludzkiego oraz zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego.

- Zakładany cel do osiągnięcia.

Doprowadzenie do zmniejszenia o co najmniej 50 % liczby posesji nieposiadających  oznaczenia numerycznego, bądź których numer jest nieczytelny poprzez zwiększenie świadomości mieszkańców miejscowości Kępa Chotecka odnośnie obowiązku prawidłowego oznaczenia nieruchomości.

- Proponowane Działania wraz z terminami realizacji poszczególnyh etapów zadań.

  - Rozmieszczenie na słupach ogłoszeniowych w miejscowości Kępa Chotecka informacji  dotyczącej obowiązku właściwego oznaczenia nieruchomości numerem porządkowym – termin realizacji do 15 sierpnia 2025 r.

  - Spotkanie i rozmowa z sołtysem miejscowści Kępa Chotecka w związku ze zdiagnozowanym problemem polegającym na braku prawidłowego oznaczenia nieruchomości numerem porządkowym na terenie miejscowości Kępa Chotecka – termin realizacji do 31 lipca 2025 r.

  - Przeprowadzanie rozmów z mieszkańcami miejscowości Kępa Chotecka w zakresie właściwego oznaczenia nieruchomości numerem porządkowym oraz konsekwencjach prawnych wynikających z braku własciwego oznaczenia nieruchomości – termin realizacji sierpień-październik 2025 r.

  - Przeprowadzanie kontroli dotyczących realizacji obowiązku właściwego oznaczenia nieruchomości numerem porządkowym oraz stosowanie przewidzianych prawem środków wobec sprawców wykroczeń z art. 64 KW – termin realizacji listopad – grudzień 2025 r.

- Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań.

  - Sołtys sołectwa Kępa Chotecka poprzez informowanie mieszkańców miejscowości Kępa Chotecka o konieczności właściwego oznaczenia nieruchomości numerem porządkowym.

- Proponowany  sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

  - Przekazywanie informacji podczas rozmów ze społeczeństwem.

  - Zamieszczenie informacji na stronie internetowej KPP w Opolu Lubelskim.

  - Zamieszczanie informacji na słupach ogłoszeniowych w miejscowości Kępa Chotecka.

mł. asp. Jacek Jóźwik