Informacja dotycząca realizacji planu priorytetowego dla rejonu służbowego numer 5 na okres od 01.01.2026 roku do 30.06.2026 roku.
Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

W rejonie służbowym numer 5 obejmującym gminę Wilków, w miejscowości Zastów  Karczmiski zdiagnozowano problem dotyczący niedopełnienia przez właścicieli obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości lub przypadków nieczytelnego jej oznaczenia. W miejscowości Zastów Karczmiski znajduje się 100 posesji, z czego w 38 zdiagnozowano brak właściwego oznaczenia numerycznego, bądź nieczytelnego numeru nieruchomości. Poprawne oznaczenie numeryczne jest kluczowe dla sprawnej i szybkiej identyfikacji posesji, co ma bezpośredni wpływ na czynności podejmowane w związku z ratowaniem życia i zdrowia ludzkiego oraz zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Zakładany cel do osiągnięcia:

Doprowadzenie do zmniejszenia o co najmniej 50 procent liczby posesji nieposiadających oznaczenia numerycznego, bądź których numer jest nieczytelny poprzez zwiększenie świadomości mieszkańców miejscowości Zastów Karczmiski odnośnie obowiązku prawidłowego oznaczenia nieruchomości.

Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów zadań :

Rozmieszczenie na słupach ogłoszeniowych w miejscowości Zastów Karczmiski informacji dotyczącej obowiązku właściwego oznaczenia nieruchomości numerem porządkowym – termin realizacji do 15 lutego 2026 roku.

Spotkanie i rozmowa z sołtysem miejscowości Zastów Karczmiski w związku ze zdiagnozowanym problemem polegającym na braku prawidłowego oznaczenia nieruchomości numerem porządkowym na terenie miejscowości Zastów Karczmiski – termin realizacji do 31 stycznia 2026 roku
Przeprowadzanie rozmów z mieszkańcami miejscowości Zastów Karczmiski w zakresie właściwego oznaczenia nieruchomości numerem porządkowym oraz konsekwencjach prawnych wynikających z braku właściwego oznaczenia nieruchomości – termin realizacji luty-kwiecień 2026 roku.
Przeprowadzanie kontroli dotyczących realizacji obowiązku właściwego oznaczenia nieruchomości numerem porządkowym oraz stosowanie przewidzianych prawem środków wobec sprawców wykroczeń z artykuł 48 ustęp 1a Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne – termin realizacji maj–czerwiec 2026 roku.
Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań.

Sołtys sołectwa Zastów Karczmiski – informowanie mieszkańców miejscowości Zastów Karczmiski o konieczności właściwego oznaczenia nieruchomości numerem porządkowym.

Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

Przekazywanie informacji podczas spotkań ze społeczeństwem.

Zamieszczenie informacji na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji w Opolu Lubelskim.

Zamieszczanie informacji na słupach ogłoszeniowych w miejscowości Zastów Karczmski
Aspirant Jacek Jóźwik
