Informacja dotycząca realizacji planu działania priorytetowego dla rejonu służbowego numer 1 Zespołu Dzielnicowych Komisariatu Policji w Poniatowej na okres od 01.01.2026 roku do 30.06.2026 roku.

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

W rejonie służbowym nr 1 obejmującym miasto i gminę Poniatowa zdiagnozowano problem dotyczący niedopełnienia przez właścicieli obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości lub przypadków nieczytelnego jej oznaczenia. W miejscowości Spławy znajduje się 43 posesje, z czego w 11 zdiagnozowano brak właściwego oznaczenia numerycznego, bądź nieczytelnego numeru nieruchomości. Poprawne oznaczenie numeryczne jest kluczowe dla sprawnej i szybkiej identyfikacji posesji, co ma bezpośredni wpływ na czynności podejmowane w związku z ratowaniem życia i zdrowia ludzkiego oraz zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Zakładany cel do osiągnięcia:

Doprowadzenie do zmniejszenia o co najmniej 50% liczby posesji nieposiadających oznaczenia numerycznego, bądź których numer jest nieczytelny poprzez zwiększenie świadomości mieszkańców miejscowości Spławy odnośnie obowiązku prawidłowego oznaczenia nieruchomości.

Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów zadań :

Rozmieszczenie na słupach ogłoszeniowych w miejscowości Spławy informacji dotyczącej obowiązku właściwego oznaczenia nieruchomości numerem porządkowym – termin realizacji styczeń 2026 r.

Spotkanie i rozmowa z przewodniczącym rady osiedla w związku ze zdiagnozowanym problemem polegającym na braku prawidłowego oznaczenia nieruchomości numerem porządkowym na terenie miejscowości Spławy  – termin realizacji luty 2026 r.

Przeprowadzenie rozmów z mieszkańcami miejscowości Spławy  
w zakresie właściwego oznaczenia nieruchomości numerem porządkowym oraz konsekwencjach prawnym wynikających z braku właściwego oznaczenia nieruchomości – termin realizacji marzec-maj 2026 r.

Przeprowadzenie kontroli dotyczących realizacji obowiązku właściwego oznaczenia nieruchomości numerem porządkowym oraz stosowanie przewidzianych prawem środków wobec sprawców wykroczeń z art. 48 ust. 1a Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne – termin realizacji maj-czerwiec 2026 r.

Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań.

Sołtys sołectwa Spławy poprzez informowanie mieszkańców miejscowości Spławy o konieczności właściwego oznaczenia nieruchomości numerem porządkowym.

Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

Przekazywanie informacji podczas spotkań ze społeczeństwem.

Zamieszczenie informacji na stronie internetowej KPP w Opolu Lubelskim.

Zamieszczenie informacji na tablicy ogłoszeniowej miejscowości Spławy.

aspirant Justyna Radkowiak