Informacja dotycząca realizacji planu działania priorytetowego dla rejonu służbowego numer 3 Zespołu Dzielnicowych Komisariatu Policji w Poniatowej  na okres od 01.01.2026 roku do 30.06.2026 roku.

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

W rejonie służbowym nr 3 w miejscowości Chodlik zdiagnozowano problem dotyczący niedopełnienia przez właścicieli obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości lub przypadków nieczytelnego jej oznaczenia. W miejscowości Chodlik znajduje się 73 posesje, z czego w 22 zdiagnozowano brak właściwego oznaczenia numerycznego, bądź nieczytelny numer nieruchomości. Poprawne oznaczenie numeryczne jest kluczowe dla sprawnej i szybkiej identyfikacji posesji, co ma bezpośredni wpływ na czynności podejmowane w związku           z ratowaniem życia i zdrowia ludzkiego oraz zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego. Poprawa numeracji posesji spowoduje przede wszystkim skrócenie czasu dojazdu w miejsca zagrożone służbom ratunkowym co przełoży się na bezpieczeństwo obywateli.

Zakładany cel do osiągnięcia:

Doprowadzenie do zmniejszenia o co najmniej 50% liczby posesji nieposiadających oznaczenia numerycznego, bądź których numer jest nieczytelny poprzez zwiększenie świadomości mieszkańców miejscowości Chodlik odnośnie obowiązku prawidłowego oznaczenia nieruchomości.

Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów zadań :

Rozmieszczenie na słupach ogłoszeniowych w miejscowości Chodlik informacji dotyczącej obowiązku właściwego oznaczenia nieruchomości numerem  porządkowym – termin realizacji do 28 lutego 2026 r.

Spotkanie i rozmowa z sołtysem miejscowości Chodlik w związku ze zdiagnozowanym problemem polegającym na braku prawidłowego oznaczenia nieruchomości numerem porządkowym na terenie miejscowości Chodlik.

Przeprowadzenie rozmów z mieszkańcami miejscowości Chodlik
w zakresie właściwego oznaczenia nieruchomości numerem porządkowym oraz konsekwencjach prawnym wynikających z braku właściwego oznaczenia nieruchomości – termin realizacji marzec-maj 2026 r.

Przeprowadzenie kontroli dotyczących realizacji obowiązku właściwego oznaczenia nieruchomości numerem porządkowym oraz stosowanie przewidzianych prawem środków wobec sprawców wykroczeń z art. 48 ust. 1A  Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne - termin realizacji maj-czerwiec 2026r.

Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań.

Sołtys miejscowości Chodlik poprzez informowanie mieszkańców o konieczności właściwego oznaczenia nieruchomości numerem porządkowym.

Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

Przekazywanie informacji podczas spotkań ze społeczeństwem.

Zamieszczenie informacji na stronie internetowej KPP w Opolu Lubelskim.

Zamieszczenie informacji na tablicy ogłoszeniowej w miejscowości Chodlik.

Sierżant sztabowy Szymon Grzegórski